| TAREA/ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | TIEMPO | SEMANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se nos presentó el documento del P.P. | Se nos planteó el problema a resolver y lectura del documentó para aclarar dudas | TUTORA: Maritza Pescador Rivera | 4 horas | Semana 1 |
| Formación de equipos | Se crearon equipos para el problema prototípico por parte de la tutora | TUTORA: Maritza Pescador Rivera | 1 día | Semana 1 |
| Diagnóstico y planeación inicial | Definimos el problema y elegimos la región de estudio | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Ramírez Suarez Victor Javier | 4 horas | Semana 1 |
| Investigación del tema en general y profunda | Búsquedas de fuentes de información, estructura de datos, términos y bases para empezar a trabajar el documento | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Ramírez Suarez Victor Javier | 6 horas | Semana 2 |
| Primera reunión de equipo | Asignamos que labor va a hacer cada uno durante la primera revisión y que rol llevara a cabo cada uno | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Medina Guerrero Aldo Ramírez Suarez Victor Javier | 1 hora | Semana 2 |
| Introducción | Se desarrollo con forme al contexto y objetivo del trabo | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo | 2 horas | Semana 3 |
| Justificación | Fundamento la importancia y propósito del proyecto explicando la viabilidad y contexto actual | Medina Guerrero Aldo | 1 hora | Semana 3 |
| Fuentes de Datos | Se recopilaron y organizaron las fuentes de información | Ramírez Suarez Victor Javier | 2 horas | Semana 3 |
| Objetivos Específicos/Generales | Se definió en relación con el cultivo y el estado | Montes Sánchez Victor Hugo | 1 hora | Semana 3 |
| Marco contextual | Se especifico y explico más el Estado de Sonora y el tiempo con el que estamos trabajando | García Flores Jatziri | 1 hora | Semana 3 |
| Creación del documento | Se estructuro el documento final con la información completa | Montes Sánchez Victor Hugo | 1 día | Semana 3 |
| Redacción del documento | Redacto correcciones ortográficas y acomodo de las fuentes de la manera solicitada | García Flores Jatziri Ramírez Suarez Victor Javier | 20 min. | Semana 3 |
| Cronograma | Se elaboro un cronograma de actividades donde planificamos tiempos y fechas | Medina Guerrero Aldo Ramírez Suarez Victor Javier | 2 días | Semana 4 |
| Primer Entrega | Se hizo entrega del documento en la plataforma de classroom a todos los docentes | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo | 5 min | Semana 4 |
| Segunda reunión de equipo | Se platico de lo que estuvo mal en la organización para mejorar y preparar una exposición | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Medina Guerrero Aldo Ramírez Suarez Victor Javier | 35 min | Semana 4 |
| Creación de diapositivas | Se creo una exposición donde se explicó de manera rápida el documento | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo | 2 horas | Semana 5 |
| Tercera reunión de equipo | Mencionamos lo que podemos implementar a la siguiente entrega y buscamos más fuentes para el documento | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Medina Guerrero Aldo Ramírez Suarez Victor Javier | 30 min | Semana 5 |
| Corrección del primer avance | Errores mínimos en la gramática del documento | Ramírez Suarez Victor Javier | 5 min | Semana 5 |
| Diagnóstico y planeación para la segunda entrega | Definimos las actividades y elegimos el orden para hacerlas especificando más el municipio | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Ramírez Suarez Victor Javier | 1 hora | Semana 6 |
| Integración de las UCAS con el PP | Cada uno vio la relación de aplicar lo aprendido en cada área al PP | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Ramírez Suarez Victor Javier | 4 días | Semana 7 |
| Padlet | Investigación básica de como usaremos de manera ágil el padlet | García Flores Jatziri Medina Guerrero Aldo | 4 días | Semana 8 |
| Definición de roles | Se planteo quien iba a ser el científico, el analista y el ingeniero de datos | García Flores Jatziri Montes Sánchez Victor Hugo Ramírez Suarez Victor Javier | 10 min | Semana 8 |
| Plan de trabajo | Se hizo una tabla de organización mencionando las actividades hechas durante el PP | Montes Sánchez Victor Hugo | 40 min | Semana 9 |
| Estructura de documento | Se estructuro el documento del primer avance agregando lo solicitado para esta entrega | Montes Sánchez Victor Hugo Ramírez Suarez Victor Javier | 1 hora | Semana 9 |
| Segunda Entrega | Se hizo entrega del documento en la plataforma de classroom a todos los docentes | Montes Sánchez Victor Hugo Ramírez Suarez Victor Javier | 10 min | Semana 9 |
| Cuarta reunión de equipo |  |  |  | Semana 10 |
| Empezar a planear el tercer avance |  |  |  | Semana 11 |
| Proyecto único integrado |  |  |  | Semana 12 |
| Resultados Preliminares |  |  |  | Semana 13 |
| Revisión de detalles |  |  |  | Semana 14 |
| Presentación Final |  |  |  | Semana 15 |